## 2026
Programa de Transparencia y Ética Pública 2026
Objetivo: Adoptar el Programa de Transparencia y Ética Pública, establecer las estrategias de seguimiento y control, dando cumplimiento al Decreto 1122 de 2024, artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 que modifica el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1757 de 2015, Ley 1955 de 2019, Ley 2013 de 2019, Ley 2016 de 2020 y decretos reglamentarios. Nota: A la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. no le es aplicable el MIPG.
Vigencia: 2026
Componente | Subcomponente | Actividad | Descripción | Responsable | Área | Fecha inicio | Fecha fin | Entregable
PROGRAMÁTICO | Cultura de legalidad y estado abierto - Acceso a la información pública y transparencia | Actualizar y publicar el inventario de activos de información y la matriz de información clasificada y reservada | Se debe actualizar con el apoyo de los procesos la información relacionada con el inventario de activos de información y la matriz de información clasificada y reservada | Todas las áreas Dirección de SGSI y PCN | Todas las áreas Gerencia de Riesgos- Dirección de SI y PCN | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Inventario de Activos de Información y matriz de información clasificada y reservada publicado en la página web
PROGRAMÁTICO | Gestión de riesgos - Riesgos fraude y corrupción | Actualizar el perfil de riesgos de fraude y corrupción de acuerdo con el cronograma de actualización de matrices de riesgo operacional de los procesos de la Fiduciaria y presentarlo a los comités requeridos | Se revisan los riesgos existentes y se identifican si se requieren nuevos riesgos. Se realiza una identificación y actualización de controles para finalmente calificar el riesgo. | a. Líder de proceso y Gestores de Riesgo b. Dirección SARO - SARLAFT c. Gerente de Riesgos | Todas las áreas Dirección SARO-SARLAFT Gerencia de Riesgos | 2026-10-01 | 2026-12-31 | Perfil de riesgos de fraude y corrupción publicados en la web e intranet Evidencias de la presentación a comités
PROGRAMÁTICO | Iniciativas adicionales - Relacionamiento con los grupos de interés | Socializar información o realizar dialogos de resultados con los colaboradores | Gestión de espacios como Open Doors (2 al año), Mensaje del Presidente (trimestre), Fiducoldex crea en grande de difusión de avances y resultados de la Fiduciaria (2 al año). | Asesor de Comunicaciones | Gerencia de Innovación y Proyectos | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Evidencias de las reuniones y piezas gráficas (Open Doors (2 al año), Mensaje del Presidente (trimestre), Fiducoldex crea en grande de difusión de avances y resultados de la Fiduciaria (2 al año).)
PROGRAMÁTICO | Redes internas y externas | Realizar campañas de comunicación interna y externa relacionada con el Programa de Transparencia y Ética Pública | Generar contenidos gráficos y audiovisuales con información asociada al Programa de Transparencia y Ética Pública | Asesor de Comunicaciones | Gerencia de Innovación y Proyectos | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Pieza gráfica, video, campañas, etc.
PROGRAMÁTICO | Cultura de legalidad y estado abierto - Acceso a la información pública y transparencia | Actualizar el esquema de publicación alineado a la normatividad vigente y establecer responsabilidades | Ajustar el esquema de publicación de acuerdo a la resolución 1519 de 2020 del MinTIC | Asesor de Comunicaciones | Gerencia de Innovación y Proyectos | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Esquema de publicación actualizado y publicado en la web
PROGRAMÁTICO | Cultura de legalidad y estado abierto - Acceso a la información pública y transparencia | Actualizar la página web acorde al esquema de publicación actualizado | Ajustar el esquema de publicación de acuerdo a la resolución 1519 de 2020 del MinTIC | Asesor de Comunicaciones | Gerencia de Innovación y Proyectos | 2026-05-01 | 2026-09-30 | Evidencias de la página web actualizada
PROGRAMÁTICO | Cultura de legalidad y estado abierto - Acceso a la información pública y transparencia | Revisar e implementar los criterios de accesibilidad de la página web priorizados | Validar criterios adicionales de accesibilidad y priorizar su implementación | Asesor de Comunicaciones | Gerencia de Innovación y Proyectos | 2026-03-30 | 2026-11-30 | Evidencias de la actualización en la página web
PROGRAMÁTICO | Iniciativas adicionales - Relacionamiento con los grupos de interés | Realizar la asamblea general ordinaria de accionistas | La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Fiducoldex se encuentra programada para marzo de 2026, con la convocatoria correspondiente que se realizará en los términos del Código de Comercio. | Gerente Jurídica - Secretaria general | Gerencia Jurídica y Secretaría General | 2026-02-01 | 2026-04-30 | Certificación de la asamblea realizada.
PROGRAMÁTICO | Cultura de legalidad y estado abierto - Integridad | Revisar el Código de Buen Gobierno Corporativo y la política de conflicto de interés y actualizar en caso que se requiera | Se revisa si el el Código de Buen Gobierno Corporativo y la política de conflicto de interés requieren actualización, en caso que no se requiera se valida que se encuentre actualizada en repositorio del SGC y página web. | Gerente Jurídica - Secretaria General | Gerencia Jurídica y Secretaría General | 2026-02-01 | 2026-06-30 | Correo de revisión de documentos. Documentos actualizados (si aplica)
TRANSVERSAL | TRANSVERSAL | Actualizar y publicar en la web la documentación del PTEP acorde a la normatividad vigente | Actualizar acorde a las recomendaciones realizadas por la Gerencia de Auditoría | Coordinador de Estrategia y Sostenibilidad | Gerencia de Innovación y Proyectos | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Procedimiento y formato actualizado y publicado en QualityRisk Documento PTEP (PDF y excel con acciones) publicado QualityRisk y página web
TRANSVERSAL | TRANSVERSAL | Publicar el Programa de Transparencia y Ética Pública para comentarios u observaciones a las partes interesadas | Se publica el programa preliminar y una encuesta con el fin de incentivar la participación ciudadana | Coordinador de Estrategia y Sostenibilidad | Gerencia de Innovación y Proyectos | 2025-12-05 | 2026-01-31 | Programa de Transparencia y Ética Pública Preliminar, encuesta y publicaciones
PROGRAMÁTICO | Cultura de legalidad y estado abierto - Acceso a la información pública y transparencia | Realizar la publicación anual de datos abiertos | Realizar la publicación anual de datos abiertos mínimos exigidos por la ley | Coordinador de Estrategia y Sostenibilidad | Gerencia de Innovación y Proyectos | 2026-07-01 | 2026-12-30 | Enlace de datos abiertos publicado en la página web
PROGRAMÁTICO | Iniciativas adicionales - Relacionamiento con los grupos de interés | Consolidar y publicar informe de gestión y sostenibilidad de la vigencia anterior | Consolidar el informe de gestión que contiene la información de los principales hechos relevantes de la gestión institucional e integra sostenibilidad mediante indicadores GRI y SASB | Coordinador de Estrategia y Sostenibilidad | Gerencia de Innovación y Proyectos | 2026-01-02 | 2026-04-30 | Informe de gestión publicado página web
TRANSVERSAL | TRANSVERSAL | Realizar auditoría al Programa de Transparencia y Ética Pública | Realizar el seguimiento y auditoría al PTEP. | Gerente de Auditoría | Gerencia de Auditoría | 2026-10-01 | 2026-12-31 | Informe de auditoría
PROGRAMÁTICO | Gestión de riesgos - SARLAFT/Debida diligencia | Presentar el informe de la gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo | Presentar el informe de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo a la Junta Directiva trimestralmente de acuerdo con la circular externa 011 de 2022 parte I titulo IV capitulo IV de la circular básica jurídica | a.Director SARO - SARLAFT (Oficial de Cumplimiento Suplente) b. Gerente de Riesgos (Oficial de Cumplimiento Principal) | Dirección SARO - SARLAFT Gerencia de Riesgos | 2026-01-29 | 2026-12-31 | Certificación de la presentación trimestral del informe a la Junta Directiva
PROGRAMÁTICO | Iniciativas adicionales - Relacionamiento con los grupos de interés | Publicar el presupuesto aprobado por la Junta Directiva | Corresponde a la publicación del presupuesto aprobado en la web | Director de Planeación Financiera y Control | Dirección de Planeación Financiera y Control | 2026-01-02 | 2026-03-31 | Presupuesto publicado en la web
PROGRAMÁTICO | Redes internas y externas | Incluir en la programación de capacitación virtual normativa temas relacionados con el PTEP | Se deben incluir como mínimo: 1. Corrupción y tipologías de corrupción. 2. Riesgos de corrupción, en el ejercicio de las funciones, y cómo gestionarlos. 3. Gestión de conflicto de interés. 4. Contratación. 5. LA/FT 6. Denuncia de actos de corrupción. 7. Estado Abierto. 8. Garantía del derecho de acceso a la información pública. 9. Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC) | Coordinador de Desarrollo | Dirección de Gestión Humana Vicepresidencia Corporativa | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Indice de participación de las capacitaciones
PROGRAMÁTICO | Redes internas y externas | Incluir en la preinducción generalidades del PTEP | Incluir en la preinducción generalidades del PTEP, relacionados con los aspectos principales | Coordinador de Desarrollo Coordinador de Estrategia y Sostenibilidad | Dirección de Gestión Humana Vicepresidencia Corporativa Gerencia de Innovación y Proyectos | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Presentación y cuestionario
PROGRAMÁTICO | Cultura de legalidad y estado abierto - Integridad | Realizar acciones relacionadas con la cultura organizacional | -Prácticas de cultura -Sesiones y talleres experienciales de cultura -Medición de cultura y modelo de medición del impacto del liderazgo | Coordinador SGSST y Bienestar | Dirección de Gestión Humana Vicepresidencia Corporativa | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Evidencias de acciones enfocadas en cultura
PROGRAMÁTICO | Cultura de legalidad y estado abierto - Acceso a la información pública y transparencia | Elaborar y publicar informes periódicos (trimestral y semestral) sobre la gestión las PQRSDF de la Fiduciaria. | Generar informe de PQRSD y publicar en página web acorde a la periodicidad definida | Director Administrativo Coordinador Administrativo SAC y Servicio al Cliente | Dirección Administrativa Vicepresidencia Corporativa | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Informes trimestrales y semestrales PQRSD
PROGRAMÁTICO | Cultura de legalidad y estado abierto - Acceso a la información pública y transparencia | Actualizar y publicar las Tablas de Retención Documental | Se debe actualizar conforme se requiera, validando su correcta publicación en la página web | Director Administrativo Coordinador de Gestión Documental | Dirección Administrativa Vicepresidencia Corporativa | 2026-02-01 | 2026-09-30 | TRD publicadas en la página web
PROGRAMÁTICO | Iniciativas adicionales - Relacionamiento con los grupos de interés | Realizar campaña en lenguaje claro | Lanzar una campaña interna para capacitar a los equipos en el uso de lenguaje claro en todos los documentos y comunicaciones externas, incluyendo guías prácticas y ejemplos. | Director Administrativo Coordinador Administrativo SAC y Servicio al Cliente | Dirección Administrativa Vicepresidencia Corporativa | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Material divulgado
PROGRAMÁTICO | Iniciativas adicionales - Relacionamiento con los grupos de interés | Realizar mesas de trabajo para la actualización de la sección de Transparencia correspondiente a la información de PQRSDF, protocolos, canales y procedimientos. | Realizar mesas de trabajo para la actualización de la sección de Transparencia correspondiente a la información de PQRSDF, protocolos, canales y procedimientos. | Director Administrativo Coordinador Administrativo SAC y Servicio al Cliente | Dirección Administrativa Vicepresidencia Corporativa | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Informe de las sesiones adelantadas y acciones realizadas en la sección de transparencia
PROGRAMÁTICO | Gestión de riesgos - Canales de denuncia | Análisis en el Comité de prevención de Fraude y Corrupción de las denuncias radicadas a través de los canales de denuncias establecidos, en caso de presentarse. | Para los casos que aplique se solicitará el registro del evento de riesgo operacional materializado conforme al análisis y decisión del Comité. | Comité de Prevención de Fraude y Corrupción Dirección Jurídica Corporativa | Comité de Prevención de Fraude y Corrupción Gerencia Jurídica y Secretaría General | 2026-02-05 | 2026-12-31 | Certificación de los comités realizados.
PROGRAMÁTICO | Gestión de riesgos - Canales de denuncia | Establecer los lineamientos, procedimientos y documentos que se requieran referente a fraude, corrupción, denuncias y canal de denuncias. | Establecer los lineamientos, procedimientos y documentos que se requieran referente a fraude, corrupción, denuncias y canal de denuncias. | Dirección Jurídica Corporativa | Gerencia Jurídica y Secretaría General | 2026-02-01 | 2026-06-30 | Documentos aprobados en QualityRisk

## Control de cambios
VERSIÓN | FECHA | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1 | 2025-01-22 | Versión aprobada en Comité de Estrategia y Seguimiento a la Gestión de enero de 2026