## Matriz de Riesgos
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS "Contratar la prestación del servicio integral de transporte terrestre especial automotor para apoyar las actividades del Fondo Para la Vida y la Biodiversidad”
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | Específico | Externo | selección | económico | Los proponentes realicen un análisis insuficiente en su propuesta económica del valor real del servicio de transporte , lo que derivaría en ofertas económicamente inviables. | sobre costos del oferente que no pueda cumplir con las condiciones pactadas por problemas financieros. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | Revisar debidamente la ficha técnica y sus implicaciones al momento de presentar la oferta | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | En la estructuracion de la oferta economica | Presentación de la oferta | Verificando periodicamente los precios del mercado y sus variaciones | Permanente Durante la Estructuracion de la Oferta Economica
2 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Incremento de tarifas de servicios de transporte durante la vigencia del contrato por variación de los precios de combustible, mantenimientos, repuestos etc. | Afectación de los costos del contrato, generando posibles solicitudes de revisión contractual o dificultades en la sostenibilidad del servicio. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista 100% | El contratista debe tener en cuenta los incrementos que se generen en el combustible durante la ejecución del contrato y tener en cuenta este aspecto al momento de presentar su propuesta económica. | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | En la estructuracion de la oferta economica | Liquidación | Verificación periódica del incremento del valor del combustible | mensualmente
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento por parte del contratista en el reconocimiento y pago oportuno de obligaciones económicas con terceros vinculados a la operación, como proveedores, subcontratistas y conductores, incluyendo honorarios, contraprestaciones y demás pagos contractuales. | Que no se preste el servicio por parte del(los) proveedor(es) debido a la falta de pago o conflictos contractuales. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | Requerir por escrito el cumplimiento de obligaciones contractuales, advirtiendo posibles sanciones por incumplimiento. Solicitar certificaciones periódicas de pago. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | Verificar que el oferente cumpla con todas las obligaciones contractuales en su propuesta | Mensual
4 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Acaecimiento de eventos externos como alteraciones de orden público, huelgas, paros, actos terroristas u otras situaciones de fuerza mayor. | Afectación o retraso en la prestación del servicio debido a alteraciones del orden público | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista 50% y Entidad 50% | Contar con un plan de contingencia que incluya la disponibilidad de vehículos alternos y coordinación con autoridades locales para garantizar, en la medida de lo posible, la continuidad del servicio en casos de alteraciones del orden público. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y Supervisor del contrato | En la ocurrencia del evento | Hasta cuando se superen las circunstancias que generaron el riesgo | Mantener contínua comunicación y coordinar con el contratista para garantizar la prestación del servicio | Permanente
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en la radicación de documentos o en el procedimiento de facturación y cobro, por causas atribuibles al contratista (errores, documentación incompleta, entrega fuera de plazos). | Afectación económico-financiera del contratista, que puede comprometer la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Cumplir con los requisitos y plazos establecidos para la presentación de documentos de pago, asegurando su revisión previa antes de la radicación. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y Supervisor del contrato | En la fecha de presentacion de la cuenta de cobro | En la aprobacion para pago de la cuenta de cobro | Verificando que la documentacion presentada cumpla con los requisitos establecidos para el tramite de pago. | Mensual
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Medidas restrictivas en el marco de un estado de emergencia (económica, social o sanitaria) | Suspensión temporal del servicio prestado por el contratista. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista 50% y Entidad 50% | Incluir cláusulas de fuerza mayor en el contrato y definir planes de contingencia en coordinación con autoridades para mitigar la interrupción del servicio | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y Supervisor del contrato | En el momento de materializarse el riesgo | Una vez superadas las circunstancias que dieron origen a la materializacion del riesgo | Solicitud envío evidencias de manejo del riesgo según la normatividad | Permanente
7 | General | Externo | Planeación | Operacional | No suscripción del contrato por parte del adjudicatario | Demora en la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Póliza de garantía de seriedad de la oferta para respaldar el cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario antes de la suscripción del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio del procso de contratación | Hasta la adjudicación | Seguimiento al proceso de contratación | Permanente
8 | Específico | interno | Ejecución | Lega l /Operacional / Regulatorio | Mala prestación del servicio | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la Entidad Contratante. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Proceso de medidas sancionatorias (Cláusula Penal e imposición de multa) | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del contrato | Desde la Adjudicación | Hasta la firma del acta de inicio | El supervisor del contrato dejará constancia de la constitución de amparos y su respectiva vigencia | Permanente
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el personal humano no sea idóneo para la ejecución del contrato aun cuando cumple con los requisitos exigidos | Fallas en la ejecución del servicio. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | Se deberá tomar las medicas necesarias para subsanar los problemas y las fallas que se puedan ocasionar | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento permanente a la ejecución del contrato | Permanente
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Vehículos en mal estado o sin mantenimiento, generando interrupciones en el servicio | Fallas en la ejecución del servicio. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | Exigir cronograma de mantenimiento; revisión de registros de tecno mecánica y SOAT vigentes. | 1 | 1 | 2 | riesgo medio | si | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento permanente a la ejecución del contrato | Permanente
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Insuficiencia de vehículos para cubrir la demanda o suplencias en caso de fallas o mantenimiento | Fallas en la ejecución del servicio. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | Se deberá tomar las medicas necesarias para subsanar los problemas y las fallas que se puedan ocasionar | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento permanente a la ejecución del contrato | Permanente
12 | Específico | Externo | Ejecución | Lega l /Operacional / Regulatorio | Imposisicón de infracciones de transito | Inmovilidación de los vehículos de contratista por infracción a las normas de transito | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | Plan de contingencia por parte del contratista para evitar la afectación del servicio. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento permanente a la ejecución del contrato | Permanente